## 2月12日_議事録
議題 | メンバー | 内容
ロゴを確認しよう | 全員 | 板橋くんのやつ背景どういるのか？いらないのか問題 | Miro Link-> | https://miro.com/app/board/uXjVPsYCNdc=/?moveToWidget=3458764545357583139&cot=14
草案現状 | 仙頭 | 草案は一旦後藤先生からOKもらえた。金曜日会えなくてまだ確定はもらえてない 月曜日後藤先生にフィードバックもらって、14日からプロトタイプスタート
デザインスプリント | 藤田 | 現状進んでるのをやればOK | 役職 | メンバー | 出席
草案説明 | 仙頭 | デザイナーさんが3Dが得意。3Dゲームになりました。 フィールドに落ちているブロックを使って、上に登るための階段を作ろう ブロックはフィールド上に有限で存在している | プランナー | 仙頭 | ○
クラフト機能 | 仙頭 | 崖に登るための階段を作る機能 フィールドにあるブロックを回収して、階段を作る 別画面かUIにポップアップとして出す | プログラマー | 安藤 | ○
はめる機能 | 仙頭 | ブロックの塊をはめる機能 |  | 植田 | ○
一度置いたブロックを移動する機能 | 仙頭 | 移動できるブロックは1つずつだけ。 上からとる場合、1ブロックだけ使える。 |  | 澤田 | ○
プレイヤーの挙動 | 仙頭 | 移動・ジャンプ・能力だけ。 |  | 藤田 | ○
ゲームボリュームはステージとギミックで | 藤田 |  |  | 柳澤 | ○
プロトタイプは外す・クラフト・はめる | プログラマー | カメラはドラクエビルダーみたいな | デザイナー | 板橋 | ✗
こだわり要素どこ | 安藤 | 「REGOの外す・はめる」から始まった。 クラフト要素のこだわり |  | 小林 | ✗
難易度はどれくらいになるんだろう。 | 仙頭 | ゲームが下手な人でもできるようにする。 |  | 五木田 | ✗
デザイナーさんのタスクはなにかある？ | 仙頭 | 世界観決めるのに、仙頭君と話し合い |  | 酒井 | ○
プロトタイプでやることの洗い出し | 柳澤 | Miro下 https://miro.com/app/board/uXjVPsYCNdc=/?moveToWidget=3458764545967693881&cot=14 | 全員
プロトタイプでやることのタスク割当 | 柳澤 | https://haltokyomgttest.atlassian.net/browse/HAL-9
来週のミーティング予定 | 仙頭 | 2/18(土) 2/19(日) にミーティングする予定

## Template
| メンバー | 議事 | 決定事項/Todo/課題
仙頭
プログラマー
安藤
植田
澤田
藤田
柳澤
デザイナー
板橋
| 小林 |  | 決定事項
| 五木田 |  | Todo
| 酒井 |  | 課題
Alt + ↓ | 柳澤 |  | Todo

## Template2
議題 | メンバー | 内容
|  |  | Miro Link-> | https://miro.com/app/board/uXjVPsYCNdc=/?moveToWidget=3458764545357583139&cot=14
|  |  | 役職 | メンバー
|  |  | プランナー | 仙頭
|  |  | プログラマー | 安藤
植田
澤田
藤田
柳澤
|  |  | デザイナー | 板橋
小林
五木田
酒井

## ○月○日_議事録
| メンバー | 議事 | 決定事項/Todo/課題
仙頭
プログラマー
安藤
植田
澤田
藤田
柳澤
デザイナー
板橋
| 小林 |  | 決定事項
| 五木田 |  | Todo
| 酒井 |  | 課題
Alt + ↓ | 柳澤 |  | Todo

## ○月●日_議事録2
議題 | メンバー | 内容
|  |  | Miro Link-> | https://miro.com/app/board/uXjVPsYCNdc=/?moveToWidget=3458764545357583139&cot=14
|  |  | 役職 | メンバー
|  |  | プランナー | 仙頭
|  |  | プログラマー | 安藤
植田
澤田
藤田
柳澤
|  |  | デザイナー | 板橋
小林
五木田
酒井